## 시트1
4조 '미안하다 4랑한다' - 수도권내 맛집 공유 플랫폼 '먹잘알😋' | [8 empty] | 조원 : 김채원, 명재정, 전동준, 윤형석, 이상동, 허정윤
[9 empty] | DS : 김채원, 이상동, 윤형석 | [13 empty] | DE : 명재정, 전동준, 허정윤
구분 | 활동 | 작업 | 결과물 | 수행자 | 시작날짜 | 완료날짜 | 기간 | 진행롤 | 2022-04-01 | [26 empty] | 2022-05-01
[9 empty] | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40
[9 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
기획 | 기획 |  |  | 전원 | 2022-04-04 | 2022-04-21 | 18
|  | 주제 선정 | 주제 | 전원 | 2022-04-04 | 2022-04-15 | 12 | 진행 완료
|  | 필요 데이터셋 정리 | 기획안 | 전원 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2 | 진행 완료
|  | 와이어 프레임 | pdf | DS | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2 | 진행 완료
|  | 테이블 정의서 | csv | DE | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
|  | ERD | img | DE | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2
데이터 수집 | API |  |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2
|  | 서울특별시 | JSON | 명재정 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D13 16 to 2022-04-01 D14 17
|  | 인천광역시 | JSON | 허정윤 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D13 16 to 2022-04-01 D14 17
|  | 경기도 | JSON | 전동준 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D13 16 to 2022-04-01 D14 17
| 크롤링 |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 4
|  | 네이버맵 | JSON | 김채원 | 2022-04-17 | 2022-04-22 | 6 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D14 17 to 2022-04-01 D19 22
|  | 카카오맵 | JSON | 허정윤 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 4 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D14 17 to 2022-04-01 D17 20
|  | 망고플레이트 | JSON | 전동준 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 4 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D14 17 to 2022-04-01 D17 20
|  | 다이닝코드 | JSON | 윤형석 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 4 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D14 17 to 2022-04-01 D17 20
데이터 저장 | Hadoop |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
|  | 저장 |  | 명재정 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 1
데이터 처리 | Spark |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-24 | 4
|  | 좌표(lat, lot) 추가 | Hadoop저장 | 명재정 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1 | 진행 완료 | bar: 2022-04-01 D18 21
|  | 크롤링 데이터 합치기 | Hadoop저장 | 명재정 | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3 | 80% | bar: 2022-04-01 D19 22 to 2022-04-01 D21 24; 2022-05-01 D28 1 to 2022-05-01 D29 2
|  | 이상치 처리 | Hadoop저장 | 전동준, 허정윤 | 2022-04-21 | 2022-04-23 | 3 | bar: 2022-04-01 D18 21 to 2022-04-01 D20 23
| MySQL |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2
|  | 데이터 적재 | python(.py) | 허정윤 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2 | bar: 2022-04-01 D20 23 to 2022-04-01 D21 24
| MongoDB |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-26 | 3
|  | 데이터 적재 | python(.py) | 명재정 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2 | bar: 2022-04-01 D21 24 to 2022-04-01 D22 25
|  | 사용자 위치기반 검색 모듈 작성 | python(.py) | 명재정 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | bar: 2022-04-01 D22 25 to 2022-04-01 D23 26
| Elasticsearch |  |  |  | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 4
|  | MySQL과 연동하여 키워드 별 역인덱스 구성 |  | 전동준 | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 4 | bar: 2022-04-01 D20 23 to 2022-04-01 D23 26
| airflow |  |  |  | 2022-04-24 | 2022-04-29 | 6
|  | 환경 구성 |  | 허정윤,명재정 | 2022-04-24 | 2022-04-26 | 3 | bar: 2022-04-01 D21 24 to 2022-04-01 D23 26
|  | 파이프 라인 테스트 |  | 허정윤 | 2022-04-26 | 2022-04-29 | 4 | bar: 2022-04-01 D23 26 to 2022-04-01 D26 29
데이터 분석 | KoNLPy |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
|  | 형태소 분류 | Array | DS | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
|  | stopword 제거 | Array | DS | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
| Word2Vec |  |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 3
|  | 단어들의 유사도 파악 및 정확도 비교 | Array | 김채원 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1
|  | 단어들을 벡터화하여 동의어,유의어 분석 | Array | 김채원 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2
|  | 군집된 단어들의 대표 키워드/테마(14개) 직접 선정 | Array | 김채원 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 1
| LDA (토픽모델링) |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 5
|  | 군집할 테마 14개 선정 | Array | 윤형석,이상동 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 1
|  | 토픽 모델링 진행 | Array | 윤형석,이상동 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 3
|  | 키워드 확정 | Array | 윤형석,이상동 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 1
웹사이트 구현 | Django |  |  |  | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 12
|  | 홈화면 | main.html | 전동준,김채원 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 3 | 40% 위치 데이터 불러오기 & 검색 기능 & 날씨 | bar: 2022-04-01 D22 25 to 2022-04-01 D24 27
|  | 회원가입 & 로그인 | signup.html, login.html | 전동준,김채원 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | 90% 회원가입 사진 제거 | bar: 2022-04-01 D22 25 to 2022-04-01 D23 26
|  | 검색 화면 | search.html | 전동준,김채원 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2 | bar: 2022-04-01 D24 27 to 2022-04-01 D25 28
|  | 검색 결과 화면 | search_res.html | 전동준,김채원 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2 | bar: 2022-04-01 D22 25 to 2022-04-01 D23 26
|  | 리뷰 & 피드 (사진 업로드) | review.html | 전동준,김채원 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 3 | bar: 2022-04-01 D24 27 to 2022-04-01 D25 28
|  | 맛 지도 페이지 | map.html | 전동준,김채원 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 | bar: 2022-04-01 D25 28 to 2022-04-01 D26 29
|  | 마이 페이지 | mypage.html | 전동준,김채원 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 1 | bar: 2022-04-01 D27 30
|  | 관리자 페이지 | admin.html | 전동준,김채원 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2 | bar: 2022-04-01 D27 30 to 2022-05-01 D28 1
|  | 랭킹 페이지 | ranking.html | 전동준,김채원 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 | 40% | bar: 2022-05-01 D29 2 to 2022-05-01 D30 3
|  | 기능테스트 및 수정 | 먹잘알 | 전체 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 6 | bar: 2022-04-01 D26 29 to 2022-05-01 D33 6
AWS 환경 | AWS(Ubuntu) |  |  |  | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 4
|  | 전체적인 환경 구축 | AWS 서버 | 명재정 | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 4 | 100%
발표 | 발표 준비 |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-05-13 | 7
|  | PPT 제작 | PPT | 이상동,윤형석,허정윤 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 4 | bar: 2022-05-01 D34 7 to 2022-05-01 D37 10
|  | 대본 | Word | 전원 | 2022-05-09 | 2022-05-12 | 4 | bar: 2022-05-01 D36 9 to 2022-05-01 D39 12
|  | 발표 연습 | Word | 허정윤 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 3 | bar: 2022-05-01 D37 10 to 2022-05-01 D39 12
|  | 최종 발표 | 발표 | 허정윤 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 1 | bar: 2022-05-01 D39 12